## 00_Escenario
OBRA MOCK CANÓNICA — Plan Semanal / Lookahead
Proyecto OBR-MOCK-001 · Semana 14/09/2026–20/09/2026 · El residente define el plan; el ERP calcula materiales, cobertura y caja.
Campo | Valor | Qué tiene que probar este mock
Proyecto | OBR-MOCK-001 | 1. Modo QUANTITY y CONTRACT_PERCENTAGE_POINTS
Semana | 2026-09-14 → 2026-09-20 | 2. Dos frentes de la misma partida sin colisión
Presupuesto base (Gs.) | 1603180000 | 3. Cap por saldo contractual compartido entre frentes
Avance actual ponderado | 14.53% | 4. Explosión BOM con desperdicio
Valor adicional del plan (Gs.) | 3748500000% | 5. Stock + inbound físico antes de comprar
Avance objetivo ponderado | 0.16866 | 6. Caja adicional sólo por faltante neto
Incremento objetivo | 0.023382 | 7. Weather OFF no altera el plan base
Caja adicional esperada (Gs.) | 4800000 | 8. Weather ON usa sólo el rango del plan y no inventa días
Contrato conceptual
El plan semanal es intención del usuario, no una predicción del ERP.
La cantidad física es canónica. Los puntos porcentuales se convierten contra la cantidad contractual.
El clima es una restricción/overlay; nunca reescribe el target del usuario.
Historial insuficiente no bloquea materiales ni caja.

## 01_Plan_Semanal
Plan semanal de ejecución — inputs del residente
Editables: Frente, Modo e Input. Target nominal y target capado son derivados. El saldo contractual se comparte entre frentes de la misma partida.
Código | Partida | Frente / sector | Modo input | Input | Contractual | Ejecutado | Pendiente | Target nominal | Target capado | Unidad | Precio unit. Gs. | Valor target Gs. | Nota
4.1 | Mampostería cerámica | Sector A | CONTRACT_PERCENTAGE_POINTS | 8 | 900 | 120 | 780 | 72 | 72 | m2 | 185000 | 13320000 | 8 pp = 72 m²
4.1 | Mampostería cerámica | Sector B | QUANTITY | 48 | 900 | 120 | 780 | 48 | 48 | m2 | 185000 | 8880000 | Segundo frente; total mampostería = 120 m²
3.2 | Vigas de hormigón armado | Frente estructura | QUANTITY | 8 | 42 | 10 | 32 | 8 | 8 | m3 | 1320000 | 10560000 | Plan físico directo
3.1 | Columnas de hormigón armado | Planta alta | CONTRACT_PERCENTAGE_POINTS | 10 | 35 | 18 | 17 | 3.5 | 3.5 | m3 | 1350000 | 4725000 | 10 pp = 3,5 m³
[10 empty] | KPI | Valor
[10 empty] | Valor plan semanal Gs. | 37485000
[10 empty] | Avance actual | 14.53%
[10 empty] | Avance objetivo | 16.87%

## 02_BOM_Relevante
BOM canónico usado por el Plan Semanal
Partida | SKU | Cantidad / unidad | Desperdicio % | Unidad material
4.1 | LADRILLO | 50 | 5 | un
4.1 | CEM50 | 0.18 | 3 | bolsa
4.1 | ARENA | 0.03 | 5 | m3
3.2 | CEM50 | 8 | 3 | bolsa
3.2 | ARENA | 0.55 | 5 | m3
3.2 | PIEDRA | 0.8 | 5 | m3
3.2 | ACERO | 150 | 3 | kg
3.2 | TERC | 2 | 10 | m2
3.2 | MADERA | 3 | 10 | ml
3.2 | CLAVOS | 0.4 | 5 | kg
3.1 | CEM50 | 8 | 3 | bolsa
3.1 | ARENA | 0.55 | 5 | m3
3.1 | PIEDRA | 0.8 | 5 | m3
3.1 | ACERO | 120 | 3 | kg
3.1 | TERC | 1.5 | 10 | m2
3.1 | MADERA | 2 | 10 | ml
3.1 | CLAVOS | 0.3 | 5 | kg

## 03_Explosion_BOM
Explosión por frente — target × BOM × (1 + desperdicio)
Código | Frente | SKU | Unidad mat. | Target partida | Qty / unidad | Desperdicio % | Demanda bruta | Origen
4.1 | Sector A | LADRILLO | un | 72 | 50 | 5 | 3780 | BOM
4.1 | Sector A | CEM50 | bolsa | 72 | 0.18 | 3 | 13.3488 | BOM
4.1 | Sector A | ARENA | m3 | 72 | 0.03 | 5 | 2.268 | BOM
4.1 | Sector B | LADRILLO | un | 48 | 50 | 5 | 2520 | BOM
4.1 | Sector B | CEM50 | bolsa | 48 | 0.18 | 3 | 8.8992 | BOM
4.1 | Sector B | ARENA | m3 | 48 | 0.03 | 5 | 1.512 | BOM
3.2 | Frente estructura | CEM50 | bolsa | 8 | 8 | 3 | 65.92 | BOM
3.2 | Frente estructura | ARENA | m3 | 8 | 0.55 | 5 | 4.62 | BOM
3.2 | Frente estructura | PIEDRA | m3 | 8 | 0.8 | 5 | 6.72 | BOM
3.2 | Frente estructura | ACERO | kg | 8 | 150 | 3 | 1236 | BOM
3.2 | Frente estructura | TERC | m2 | 8 | 2 | 10 | 17.6 | BOM
3.2 | Frente estructura | MADERA | ml | 8 | 3 | 10 | 26.4 | BOM
3.2 | Frente estructura | CLAVOS | kg | 8 | 0.4 | 5 | 3.36 | BOM
3.1 | Planta alta | CEM50 | bolsa | 3.5 | 8 | 3 | 28.84 | BOM
3.1 | Planta alta | ARENA | m3 | 3.5 | 0.55 | 5 | 2.0213 | BOM
3.1 | Planta alta | PIEDRA | m3 | 3.5 | 0.8 | 5 | 2.94 | BOM
3.1 | Planta alta | ACERO | kg | 3.5 | 120 | 3 | 432.6 | BOM
3.1 | Planta alta | TERC | m2 | 3.5 | 1.5 | 10 | 5.775 | BOM
3.1 | Planta alta | MADERA | ml | 3.5 | 2 | 10 | 7.7 | BOM
3.1 | Planta alta | CLAVOS | kg | 3.5 | 0.3 | 5 | 1.1025 | BOM

## 04_Stock_Inbound
Cobertura disponible — stock + OC pendiente de recibir
SKU | Producto | Unidad | Stock | Inbound físico pendiente | Costo ref. Gs. | Cobertura total | Nota
LADRILLO | Ladrillo cerámico 12 cm | un | 1800 | 2500 | 2400 | 4300 | OC-005: 6.500 ordenado, 4.000 recibido
CEM50 | Cemento CP II 50 kg | bolsa | 90 | 120 | 58000 | 210 | OC-001 pendiente 120
ARENA | Arena lavada | m3 | 6 | 10 | 180000 | 16 | OC-003 pendiente 10
PIEDRA | Piedra triturada 4ta | m3 | 8 | 15 | 260000 | 23 | OC-004 pendiente 15
ACERO | Acero ADN 420 | kg | 950 | 2000 | 8900 | 2950 | OC-002 pendiente 2.000
TERC | Terciada fenólica 18 mm | m2 | 15 | 20 | 72000 | 35 | OC-006 pendiente 20
MADERA | Madera para encofrado | ml | 30 | 20 | 18000 | 50 | OC-007 pendiente 20
CLAVOS | Clavos 3 pulgadas | kg | 8 | 0 | 16000 | 8 | Sin inbound

## 05_Materiales_Caja
Resultado esperado — materiales para cumplir el plan
SKU | Unidad | Demanda bruta | Stock | Inbound | Cobertura | Faltante neto | Costo ref. | Caja adicional | Estado
LADRILLO | un | 6300 | 1800 | 2500 | 4300 | 2000 | 2400 | 4800000 | COMPRAR
CEM50 | bolsa | 117.008 | 90 | 120 | 210 | 0 | 58000 | 0 | CUBIERTO
ARENA | m3 | 10.4213 | 6 | 10 | 16 | 0 | 180000 | 0 | CUBIERTO
PIEDRA | m3 | 9.66 | 8 | 15 | 23 | 0 | 260000 | 0 | CUBIERTO
ACERO | kg | 1668.6 | 950 | 2000 | 2950 | 0 | 8900 | 0 | CUBIERTO
TERC | m2 | 23.375 | 15 | 20 | 35 | 0 | 72000 | 0 | CUBIERTO
MADERA | ml | 34.1 | 30 | 20 | 50 | 0 | 18000 | 0 | CUBIERTO
CLAVOS | kg | 4.4625 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16000 | 0 | CUBIERTO
[7 empty] | KPI | Valor
[7 empty] | Caja adicional total | 4800000
[7 empty] | Materiales con faltante | 1

## 06_Weather_Fixture
Weather Overlay — fixture determinístico para tests
El fixture NO reemplaza Open-Meteo live. Sirve para certificar factores 1 / 0 / 0,5 y que el plan base no se modifica.
Fecha | Clase | Factor | Precip. mm | Prob. % | Ráfaga km/h | Temp. max °C | Aserción
2026-09-14 | NORMAL | 1 | 0 | 10 | 18 | 31 | factor = 1
2026-09-15 | NORMAL | 1 | 0.4 | 20 | 22 | 30 | factor = 1
2026-09-16 | BLOCKED | 0 | 35 | 95 | 55 | 23 | factor 0 debe permanecer 0
2026-09-17 | PARTIAL | 0.5 | 9 | 80 | 38 | 25 | factor = 0,5
2026-09-18 | NORMAL | 1 | 1 | 30 | 24 | 28 | factor = 1
2026-09-19 | NORMAL | 1 | 0 | 5 | 20 | 29 | factor = 1
2026-09-20 | NORMAL | 1 | 0 | 10 | 19 | 30 | factor = 1
Aserción | Esperado
Días plan | 7
Días con forecast | 7
Factor promedio | 0.78571

## 07_Casos_Limite
Casos de regresión obligatorios
Caso | Contractual | Ejecutado | Modo | Input | Resultado esperado | Qué detecta | Estado
500 m² + 10 pp | 500 | 0 | CONTRACT_PERCENTAGE_POINTS | 10 | 50 | Bug histórico target_quantity=input_value | DEBE PASAR
Saldo compartido multi-frente | 500 | 400 | PP + PP | 15 + 10 | 100 total | 75 + 25; nunca 125 | DEBE PASAR
Partida terminada | 420 | 420 | QUANTITY | 25 | 0 | Cap a saldo 0 | DEBE PASAR
Weather factor cero |  |  | WEATHER | 0 | 0 | No usar 0 ¦¦ 1 | DEBE PASAR
Sin historial | 900 | 120 | QUANTITY | 120 | 120 | Materiales/caja siguen calculables | DEBE PASAR